## RESUMO
RESUMO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - MT
Obra: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: | AVENIDA JONAS PINHEIRO
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.571% | 2959.16
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.819% | 3993.8
3.0 | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO | 91.61% | 75914.73
TOTAL DA OBRA |  | 100% | 82867.69
Apiacás - MT, 08 de Fevereiro de 2019.
________________________________________________
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 / DF

## PO - AVENIDA JONAS PINHEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| MUNICÍPIO : | APIACÁS - MT |  |  |  |  | FONTE: TABELA SINAPI DEZEMBRO /2018 ( com desoneração )
| OBJETO: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| ENDEREÇO: | AVENIDA JONAS PINHEIRO
|  |  |  | BDI: | 25%
ITEM | FONTE DE PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNID | QTDE | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL | P.UNIT (C/BDI) | TOTALS/ BDI | TOTALC/ BDI
MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AVENIDA JONAS PINHEIRO (1 + 2 + 3) | [9 empty] | 66293.22 | 82867.69
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M² | 5 | 473.46 |  | 591.8335 | 2367.3 | 2959.16
[9 empty] | TOTAL DO ITEM | 2367.3 | 2959.16 | 1175.4855 | 1175.4688
2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMPOSIÇÃO 1 | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | UND | 1 | 3195 | 3195 | 3993.8077 | 3195 | 3993.8077
[9 empty] | TOTAL DO ITEM | 3195 | 3993.8 | 3369.5469 | 1.206%
3. | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO
3.1 | COMPOSIÇÃO 2 | - | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 BRAÇO ORNAMENTAL TIPO BORBOLETA, COM 03 METROS DE COMPRIMENTO, A SER INSTALADO EM POSTE DUPLO T EXISTENTE, CONTENDO 01 LUMINÁRIA LED DE 200W, PARAFUSOS, 01 RELÉ FOTOELÉTRICO, CABOS ELÉTRICOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. |  | UND | 24 | 2492.04 | 59808.96 | 3115.095 | 59808.96 | 74762.27
3.2 | COMPOSIÇÃO 3 | - | REMOÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE. TRANSPORTE ATÉ ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. |  | UND | 12 | 76.83 |  | 96.0389 | 921.96 | 1152.46
[9 empty] | TOTAL DO ITEM | 60730.92 | 75914.73 | 255239.1534 | 255201.985
Apiacás - MT, 08 de Fevereiro de 2019.
|  |  |  | ________________________________________________ | [7 empty] | 269641.13
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 / DF

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
MUNICIPIO : | APIACÁS - MT
OBJETO: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ENDEREÇO: | AVENIDA JONAS PINHEIRO
COMP.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - DEZEMBRO DE 2018
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 20 | 77.23 | 1544.6
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 40 | 27.22 | 1088.8
SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 40 | 14.04 | 561.6
SUBTOTAL | [6 empty] | 3195
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 3195
COMP.2 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR 01 BRAÇO ORNAMENTAL TIPO BORBOLETA, COM 03 METROS DE COMPRIMENTO, A SER INSTALADO EM POSTE DUPLO T EXISTENTE, CONTENDO 01 LUMINÁRIA LED DE 200W, PARAFUSOS, 01 RELÉ FOTOELÉTRICO, CABOS ELÉTRICOS, CONECTORES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UND | QTDE. | P.UNIT (S/BDI) | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - DEZEMBRO DE 2018
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 18.89 | 37.78
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 14.78 | 29.56
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.5 | 143.89 | 71.94
SUBTOTAL SERVIÇOS | [6 empty] | 139.28
CÓDIGO | MATERIAL
COTAÇÃO | - | BRAÇO ORNAMENTAL TIPO BORBOLETA, CONFECIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM DIÂMETRO 2" COM ESPESSURA DE 3mm APRESENTANDO COMPRIMENTO TOTAL DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 3 METROS, TENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES CURVA DE 115º, ORNAMENTADA COM CHAPA FINA A FRIO DE 1,2mm E NA OUTRA EXTREMIDADE LEVE INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO, GALVANIZADA A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA |  | UND | 1 | 498 | 498
COTAÇÃO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COR CINZA MUNSELL N6,5, PROTEÇÃO DA FONTE DE LUZ EM VIDRO PRESO COM PARAFUSO, ACESSO AO DRIVER E PROTETOR DE SURTO SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA FEITO ATRAVÉS DE TAMPA BASCULANTE (ABERTURA PARA CIMA) COM FECHO EM ALUMÍNIO, PESO MÁXIMO DA LUMINÁRIA 7,5KG, CONEXÃO EM POSTES COM DIÂMETRO DE 48MM À 60MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 20.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 200W (+/-10%), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 TANTO NO MÓDULO DE LED QUANTO NO COMPARTIMENTO DO DRIVER, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 3 PINOS, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K (+/-500), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92. ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO |  | UND | 1 | 1775 | 1775
SINAPI | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA |  | UND | 2 | 5.15 | 10.3
SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  | M | 12 | 1.97 | 23.64
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 |  | UND | 3 | 9.78 | 29.34
SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE |  | UND | 1 | 15.52 | 15.52
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UND | 0.08 | 9.5 | 0.76
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) |  | M | 0.16 | 1.29 | 0.2
SUBTOTAL MATERIAIS | [6 empty] | 2352.76
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 2492.04
COMP.3 | REMOÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE. TRANSPORTE ATÉ ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - DEZEMBRO DE 2018
CÓDIGO | SERVIÇOS
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 18.89 | 18.89
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 14.78 | 14.78
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | H | 0.3 | 143.89 | 43.16
SUBTOTAL SERVIÇOS | [6 empty] | 76.83
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 76.83
Apiacás - MT, 08 de Fevereiro de 2019.
________________________________________________
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 / DF

## COMPOSICAO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - MT
COMPOSIÇÃO DO BDI (*)
OBRA ELÉTRICA DE MELHORIA EM I.P. - AVENIDA JONAS PINHEIRO
Administração central |  |  | 5.7% | AC
Custos financeiros |  |  | 3% | CF
Riscos, Seguros e Garantias |  |  | 1.775% | R
Lucro operacional |  |  | 6.44% | L
PIS |  |  | 0.65% | T
COFINS |  |  | 3% | T
ISSQN |  |  | 2% | T
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | ((((1+AC)*(1+CF)*(1+R)*(1+L))/(1-(T)))-1)
BDI = | 25%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - MT
Obra: | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: | AVENIDA JONAS PINHEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR TOTAL DO ÍTEM | DIAS
|  |  |  | 30 | 60
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.571% | 2959.16 | 100% | 0%
|  |  |  | 2959.16 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.819% | 3993.8 | 50% | 50%
|  |  |  | 1996.9 | 1996.9
3 | ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, ELETRODUTOS, CABOS, CONEXÕES E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO | 91.61% | 75914.73 | 50% | 50%
|  |  |  | 37957.365 | 37957.365
TOTAL |  | 100% | 82867.69 | 42913.425 | 39954.265
Apiacás - MT, 08 de Fevereiro de 2019.
________________________________________________
PROFISSIONAL
MARCUS PAULO SILVA ROCHA AGUIAR
CREA 18676 / DF