## ORÇAMENTO
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS | [9 empty] | DESONERADO | SINAPI | SINAPI
COORDENAÇÃO DE PROJETOS | [9 empty] | NÃO DESONERADO | I-SINAPI | I-SINAPI
SITE: amm.org.br - E-mail: drenagem.amm@gmail.com | [10 empty] | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT | [10 empty] | COTAÇÃO | SERVIÇO
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 | [10 empty] | SICRO | AQUISIÇÃO
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS METÁLICOS | [5 empty] | TABELA REFERÊNCIA: | SICRO/SINAPI - OUTUBRO-2019
LOCAL: | RODOVIAS ESTADUAIS MT 206 E MT 417 | [6 empty] | NÃO DESONERADO
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS | [5 empty] | BDI | 29.84% |  |  | ASSENTAMENTO
DATA: | MAIO - 2020
ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA
BOLETIM | CÓDIGO | BDI | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANTIDADE | PREÇO
[7 empty] | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | %
|  |  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | 1.1 | PLACA DE OBRA | UND. | 1 | 52 | 52 | 0.01406%
SICRO | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND. | 1 | 103543.35 | 103543.35 | 28%
|  |  | 2.2 | CANTEIRO DE OBRA
SICRO | M0065 | SERVIÇO |  | Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro | UND |  | 23619.2846 | 0 | 0%
SICRO | M0042 | SERVIÇO |  | Container de 1 TEU com janela | UND |  | 26560.2337 | 0 | 0%
[7 empty] | SUB-TOTAL 1.0>> | 103595.35 | 28.02%
|  |  | 2.0 | OBRA DE ARTES CORRENTES
|  |  | 2.1 | ALAS
SICRO | 705241 | SERVIÇO | 2.1.2 | Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | UND | 2 | 18088.25 | 36176.5 | 9.784%
SICRO | 705330 | SERVIÇO | 2.1.8 | Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | UND | 2 | 21739.99 | 43479.98 | 11.76%
SICRO | 705338 | SERVIÇO | 2.1.9 | Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | UND | 4 | 31462.5 | 125850 | 34.04%
[7 empty] | SUB-TOTAL 2.1>> | 205506.48 | 55.58%
|  |  | 2.2 | TUBOS
SICRO | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | 2.2.2 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial | M | 32 | 716.3675 | 22923.7587 | 6.2%
SICRO | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | 2.2.3 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial | M | 40 | 536.6091 | 21464.3636 | 5.805%
[7 empty] | SUB-TOTAL 2.2>> | 44388.1223 | 12%
[7 empty] | SUB-TOTAL 2.0>> | 249894.6023 | 67.58%
|  |  | 3.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS
SICRO | 5914374 | SERVIÇO | 3.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 7330.9777 | 1.2 | 8797.1732 | 2.379%
SICRO | 5914464 | SERVIÇO | 3.2 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com revestimento primário | tkm | 3304.644 | 2.2 | 7270.2168 | 1.966%
[7 empty] | SUB-TOTAL 3.0>> | 16067.39 | 4.345%
|  |  | 4.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SICRO | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO | 4.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | und | 1 | 196.94 | 196.94 | 0.05326%
[7 empty] | SUB-TOTAL 3.0>> | 196.94 | 0.05326%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >> | [7 empty] | 369754.2824 | 100%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI >> | [7 empty] | 480088.9602 | 100%
Importa o presente orçamento em:
OBSERVAÇÕES:
A demolição da ponte de madeira será feita com maquinário e mão de obra da prefeitura

## Cronograma Físico Financeiro
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: drenagem.amm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS METÁLICOS
LOCAL: | RODOVIAS ESTADUAIS MT 206 E MT 417
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
DATA: | MAIO - 2020
| Cronograma Físico-financeiro |  |  | PRAZO EXECUÇÃO |  | PRAZO EXECUÇÃO
|  |  |  | Primeiro Mês |  | Segundo Mês
| DISCRIMINAÇÃO | Peso (%) | Valor das Obras/Serviços | Concedente | % | Concedente | %
| Serviços Preliminares | 28.07% | 103792.29 | 51896.145 | 50% | 51896.145 | 50%
| Materiais e Serviços para Ala | 55.58% | 205506.48 | 102753.24 | 50% | 102753.24 | 50% | 103543.35
| Tubo Metálico | 16.35% | 60455.5124 | 30227.7562 | 50% | 30227.7562 | 50%
|  | Total Geral da Obra | 369754.2824 | 184877.1412 | 50% | 184877.1412 | 50%
|  | Total Geral Acumulado da Obra | 369754.2824 | 184877.1412 | 50% | 369754.2824 | 100%
52

## CÁLCULO
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: drenagem.amm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS METÁLICOS
LOCAL: | RODOVIAS ESTADUAIS MT 206 E MT 417
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
DATA: | MAIO - 2020
MEMORIAL DE CÁLCULO
LOCAL | EXTENSÃO DA PONTE (m) | LARGURA DA VIA (m) | ALTURA DA PONTE (m) | VOLUME DO VÃO (m³) | DIÂMETRO DO BUEIRO (m) | Nº DE LINHAS | COMPRIMENTO DO BUEIRO (m) | QUANTIDADE DE TUBO (m) | VOLUME DO BUEIRO (m³) | VOLUME ATERRO (m³) | TUBO DE 2,50 | 52
[11 empty] | TUBO DE 3,05 | 103613.35
MT 206
Sitio do Liro | 9 | 9 | 3.5 | 283.5 | 3.05 | 2 | 10 | 103543.35 | 146.1237 | 137.3763
Sitio do Careca | 8 | 9 | 3.5 | 252 | 3.05 | 2 | 10 | 20 | 146.1237 | 105.8763
Sitio do Marcos | 5 | 9 | 3 | 135 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 49.0875 | 85.9125
MT 417
Botecão | 8 | 9 | 3.5 | 252 | 2.5 | 2 | 11 | 22 | 107.9925 | 144.0075
Leia | 7 | 9 | 3.5 | 220.5 | 3.05 | 3 | 10 | 30 | 219.1855 | 1.3145
Sitio do Maxi | 6 | 9 | 3 | 162 | 2.5 | 2 | 10 | 20 | 98.175 | 63.825
Sitio do Leo | 10 | 9 | 3.5 | 315 | 3.05 | 2 | 10 | 20 | 146.1237 | 168.8763
[9 empty] | TOTAL DE ATERRO (m³) | 707.1885
FÓRMULAS UTILIZADAS:
Volume do vão = b*L*h |  | Volume do bueiro = 3,1416 * r² * h
onde: |  | onde:
b - extensão da ponte |  | r - raio do bueiro
L - largura da via |  | h - comprimento do bueiro |  |  |  |  | 52
h - altura da ponte

## MOB
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: drenagem.amm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS METÁLICOS
LOCAL: | RODOVIAS ESTADUAIS MT 206 E MT 417
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
DATA: | MAIO - 2020
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTES
CÓDIGO | Equipamentos | Origem | Destino | Velocidade média (km/h) | Distância (km) | Tempo de Viagem (Horas) | Tempo de descanso (0,5 H/4H) | Tempo Total de Viagem (Horas) | Quantidade | PREÇO SEM DESONERAÇÃO (R$) |  | Fonte de Preço | Observações
[10 empty] | Custo direto (unid./hora) | Custo direto (total)
Equipamentos Rodantes (somente ida)
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | CANTEIRO | MT 206 | 50 | 9.1 | 0.18 | 0 | 0.18 | 1 | 189.3882 | 34.08 | NOVO SICRO | TUBO
E9687 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | CANTEIRO | MT 417 | 50 | 17 | 0.34 | 0 | 0.34 | 1 | 189.3882 | 64.39 | NOVO SICRO | TUBO
| TOTAL CUSTO DIRETO DE MOBILIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS RODANTES) | [9 empty] | 98.47
| TOTAL CUSTO DIRETO DE DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS RODANTES) | [9 empty] | 98.47
| TOTAL (EQUIPAMENTOS RODANTES) | [9 empty] | 196.94
| PREÇO C/ BDI (R$) | [8 empty] | 23.39% | 46.06
| TOTAL C/ BDI (EQUIPAMENTOS RODANTES) | [9 empty] | 243
52

## COMP PLACA DE OBRA
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: drenagem.amm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS METÁLICOS
LOCAL: | RODOVIAS ESTADUAIS MT 206 E MT 417
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
DATA: | MAIO - 2020
COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO
74209/1 - Placa de obra em chapa de aço galvanizado | [5 empty] | Valores em R$
B - Mão de obra |  | Quantidade | Unidade | Salário-Hora |  | Custo Horário
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h | 19.85 |  | 19.85
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | h | 16.04 |  | 32.08 | 103543.35
[5 empty] | Custo Horário de Mão-de-Obra | 51.93
B - Material |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 1 | m | 2.89 |  | 2.89
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 4 | m | 5.08 |  | 20.32
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 1 | m² | 300 |  | 300
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 0.11 | Kg | 11.19 |  | 1.2309
[5 empty] | Custo Total do Material | 324.4409
C - Atividades auxiliares |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 0.01 | m³ | 251.27 |  | 2.5127
[5 empty] | Custo Total do Material | 2.5127
[5 empty] | Custo Unitário Direto Total | 378.8836
[5 empty] | Preço Unitário Total | 52
*Observação: Composição baseada na Tabela SINAPI de OUTUBRO de 2019

## COMP TUBO METÁLICO 2,50
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: drenagem.amm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS METÁLICOS
LOCAL: | RODOVIAS ESTADUAIS MT 206 E MT 417
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
DATA: | MAIO - 2020
COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO
605670 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial |  |  | Produção da Equipe: | 0.59 | und | Valores em R$
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo | Custo Horário
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 186.3832 | 74.5301 | 189.3882 | 103543.35
E9740 | Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com | 2 | 1 | 0 | 0.0978 | 0.0751 | 0.1956
| capacidade de 2 t |  |  |  |  | Custo Horário de Equipamento | 189.5838
B - Mão de obra |  | Quantidade | Unidade |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
P9830 | Montador | 2 | h |  | 24.2119 |  | 48.4238
P9824 | Servente | 6 | h |  | 16.6564 |  | 99.9384
[6 empty] | Custo horário total de mão-de-obra | 148.3622
[6 empty] | Custo horário total de Execução | 331.946
[6 empty] | Custo Unitário de Execução | 572.7898
C - Material |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Estrutura circular de chapa múltipla MP 100 de aço galvanizada e corrugada, com espessura de 3,4 mm e diâmetro de 2,50 m, incluso parafuso e porcas compatíveis para a conexão e montagem |  | 1 | m |  |  |  | 0
* Foi adquiridos pela prefeitura em convênio com a SINFRA
[6 empty] | Custo Total do Material | 0
D - Atividades Auxiliares |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário |  | Custo Unitário
2003850 | Lastro de brita comercial | 1.05 | m³ |  | 131.77 |  | 138.3585
[6 empty] | Custo Total de Atividades Auxiliares | 138.3585
[6 empty] | Subtotal | 711.1483
E - Tempo fixo |  | Codigo | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M2560 | Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,05 m - | 5914333 | 0.244 | t | 21.39 |  | 5.2192
Caminhão carroceria 15 t
[6 empty] | Custo unitário total de tempo fixo | 5.2192
F - Momento de Transporte |  |  |  | DMT |  |  | Custo Unitário
|  | Quantidade | Unidade | LN | RP | P
M2560 | Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,05 m Caminhão | 0.306 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
carroceria 15 t
[6 empty] | Preço Unitário direto total | 716.3675

## COMP TUBO METÁLICO 3,05
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: drenagem.amm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS METÁLICOS
LOCAL: | RODOVIAS ESTADUAIS MT 206 E MT 417
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
DATA: | MAIO - 2020
COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO
0605680 - | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial |  |  | Produção da Equipe: | 1.02 | und | Valores em R$
A - EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo | Custo Horário
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 186.3832 | 74.5301 | 189.3882
E9740 | Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com | 2 | 1 | 0 | 0.0978 | 0.0751 | 0.1956
| capacidade de 2 t |  |  |  |  | Custo Horário de Equipamento | 189.5838
B - Mão de obra |  | Quantidade | Unidade |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
P9830 | Montador | 2 | h |  | 24.2119 |  | 48.4238
P9824 | Servente | 6 | h |  | 16.6564 |  | 99.9384
[6 empty] | Custo horário total de mão-de-obra | 148.3622
[6 empty] | Custo horário total de Execução | 331.946
[6 empty] | Custo Unitário de Execução | 331.3196
C - Material |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Estrutura circular de chapa múltipla MP 152 de aço galvanizada e corrugada, com espessura de 2,70 mm e diâmetro de 3,05 m, incluso parafuso e porcas compatíveis para a conexão e montagem |  | 1 | m |  |  |  | 0
* Foi adquiridos pela prefeitura em convênio com a SINFRA
[6 empty] | Custo Total do Material | 0
D - Atividades Auxiliares |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário |  | Custo Unitário
2003850 | Lastro de brita comercial | 1.515 | m³ |  | 131.77 |  | 199.6316
[6 empty] | Custo Total de Atividades Auxiliares | 199.6316
[6 empty] | Subtotal | 530.9511
E - Tempo fixo |  | Codigo | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M2560 | Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,05 m - | 5914333 | 0.306 | t | 18.49 |  | 5.6579
Caminhão carroceria 15 t
[6 empty] | Custo unitário total de tempo fixo | 5.6579
F - Momento de Transporte |  |  |  | DMT |  |  | Custo Unitário
|  | Quantidade | Unidade | LN | RP | P
M2560 | Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,05 m Caminhão | 0.306 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
carroceria 15 t
[6 empty] | Preço Unitário direto total | 536.6091

## transp- dre
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: drenagem.amm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS METÁLICOS | [12 empty] | MT 206 |  | MT 417
LOCAL: | RODOVIAS ESTADUAIS MT 206 E MT 417 | [8 empty] | MT 206 |  |  | 705241 | 2 | 705330 | 4
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS | [8 empty] | M0004 | AÇO CA 50 | 5618.8 | 705338 | 4 | 705338 | 2
DATA: | MAIO - 2020 | [8 empty] | M0075 | ARAME RECOZIDO 18 BWG | 76.62 | 605670 | 10 | 705427 | 2
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA DRENAGEM | [9 empty] | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 62.3011 | 605680 | 40 | 605670 | 42
Código | Tarefa ou serviço | Material | Quant. trabalho | Un | Fator de utilização | Un | Peso à transportar (t) | DMT ( km ) | Momento de transporte ( t.km ) | M0191 | BRITA 1 | 25.2794 | 407819 | 8460 | 605680 | 50
5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | [9 empty] | M0192 | BRITA 2 | 84.6584 | 1109669 | 6.79 | 407819 | 11903
MT 206 | [9 empty] | M0290 | TÁBUA DE 2,5 X 10 CM | 415.5075 | 1107892 | 113.21 | 1109669 | 10.32
M0082 | Drenagem | Areia média lavada | 62.3011 | m³ | 1.5 | t | 93.451 | 9.1 | 850.4041 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 27630.2573 | 1106057 | 36 | 1107892 | 156.96
M0191 | Drenagem | Brita 1 | 25.2794 | m³ | 1.5 | t | 37.919 | 9.1 | 345.0629 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | 6.2412 | 2003850 | 71.1 | 1106057 | 51.6
M0192 | Drenagem | Brita 2 | 84.6584 | m³ | 1.5 | t | 126.987 | 9.1 | 1155.5817 | M1205 | PREGO DE FERRO | 39.3414 | 3103302 | 530 | 2003850 | 119.85
MT 417 | [9 empty] | M1429 | TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM | 136.2322 |  |  | 3103302 | 720
M0082 | Drenagem | Areia média lavada | 67.1576 | m³ | 1.5 | t | 100.736 | 17 | 1712.512 | M2550 | CHAPA MÚLTIPLA MP 100 GALVANIZADA - E = 3,4 MM E D = 2,5 M | 10
M0191 | Drenagem | Brita 1 | 27.3744 | m³ | 1.5 | t | 41.061 | 17 | 698.037 |  | MT 417
M0192 | Drenagem | Brita 2 | 100.7604 | m³ | 1.5 | t | 151.14 | 17 | 2569.38 | M0004 | AÇO CA 50 | 6106.1
Total | [8 empty] | 7330.9777 | M0075 | ARAME RECOZIDO 18 BWG | 83.265
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA DRENAGEM | [9 empty] | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 67.1576
5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com revestimento primário | [9 empty] | M0191 | BRITA 1 | 27.3744
MT 206 | [9 empty] | M0192 | BRITA 2 | 100.7604
M0424 | Drenagem | Cimento Portland CP II - 32 | 27.6303 | t | 1 | t | 27.63 | 9.1 | 251.433 | M0290 | TÁBUA DE 2,5 X 10 CM | 429.0701
M0004 | Drenagem | AÇO CA 50 | 5.6188 | t | 1 | t | 5.618 | 9.1 | 51.123 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 29862.7344
M0075 | Drenagem | Arame recozido 18 BWG | 0.07662 | t | 1 | t | 0.076 | 9.1 | 0.691 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | 6.445
M1205 | Drenagem | Prego de ferro | 0.039341 | t | 1 | t | 0.039 | 9.1 | 0.354 | M1205 | PREGO DE FERRO | 40.6255
M0290 | Drenagem | Tábua de 2,5 x 10 cm | 103.8769 | t | 1 | t | 52 | 9.1 | 473.2 | M1429 | TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM | 140.679
M1429 | Drenagem | Tábua de Pinho de terceira - E = 2,5 cm | 3.4058 | t | 1 | t | 3.405 | 9.1 | 30.985
MT 417
M0424 | Drenagem | Cimento Portland CP II - 32 | 29.8627 | t | 1 | t | 29.862 | 17 | 507.654
M0004 | Drenagem | AÇO CA 50 | 6.1061 | t | 1 | t | 6.106 | 17 | 103.802
M0075 | Drenagem | Arame recozido 18 BWG | 0.083265 | t | 1 | t | 0.083 | 17 | 1.411
M1205 | Drenagem | Prego de ferro | 0.040626 | t | 1 | t | 0.04 | 17 | 0.68
M0290 | Drenagem | Tábua de 2,5 x 10 cm | 107.2675 | t | 1 | t | 107.267 | 17 | 1823.539
M1429 | Drenagem | Tábua de Pinho de terceira - E = 2,5 cm | 3.517 | t | 1 | t | 3.516 | 17 | 59.772
Total | [8 empty] | 3304.644