## RESUMO
SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 30 l/s
LOCAL: RUA DOS CRAVOS, Nº300, BAIRRO PRIMAVERA, APIACÁS - MT
DATA: JUNHO/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO ANTONIO POSSANI OINASKI - CREA - MT 024785
TABELA SINAPI ABRIL_2022 DESONERADO
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
B.D.I. = |  |  | 20.35%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO %
1.0 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APIACÁS - MT
1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 346547.19 | 12.86%
1.2 | FUNDAÇÃO | 116128.9 | 4.31%
1.3 | ESTRUTURA METÁLICA (PAREDES, TRAVAMENTOS E PASSARELAS) | 1420468.96 | 52.71%
1.4 | ALVENARIA E PISO | 17312.62 | 0.6425%
1.5 | TUBULAÇÕES | 158485.45 | 5.881%
1.6 | CONEXÕES E VALVULAS | 188592.39 | 6.999%
1.7 | MATERIAIS AUXILIARES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA | 218864.6 | 8.122%
1.8 | PINTURA | 228260.77 | 8.471%
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO |  | 2694660.88 | 100%
_________________________________
JOÃO ANTONIO POSSANI OINASKI
ENG. SANITARISTA/ ENG.CIVIL
CREA MT 024785
0

## ORÇAMENTO
SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 30 l/s
LOCAL: RUA DOS CRAVOS, Nº300, BAIRRO PRIMAVERA, APIACÁS - MT
DATA: JUNHO/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO ANTONIO POSSANI OINASKI - CREA - MT 024785
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
B.D.I. = | [7 empty] | 20.35%
TABELA SINAPI ABRIL_2022 DESONERADO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. DESONERADO (R$) | P. UNIT.+B.D.I. | P. TOTAL (R$)
1.0 |  |  | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APIACÁS - MT
1.1 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 3.12 | 225 | 270.78 | 844.83
1.1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 160 | 104.66 | 125.95 | 20152
1.1.3 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 272.2 | 1.53 | 1.84 | 500.84
1.1.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 70 | 48.12 | 57.91 | 4053.7
1.1.5 | 93502 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 10 | 269.85 | 324.76 | 3247.6
1.1.6 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 10 | 434.56 | 522.99 | 5229.9
1.1.7 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 50 | 879.27 | 1058.2 | 52910
1.1.8 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 8 | 830 | 998.9 | 7991.2
1.1.9 | 101403 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 22197.83 | 26715.08 | 213720.64
1.1.10 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 3936.07 | 4737.06 | 37896.48
SUBTOTAL | [7 empty] | 346547.19
1.2 |  |  | FUNDAÇÃO
1.2.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 94.55 | 2.53 | 3.04 | 287.43
1.2.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 5 | 361.75 | 435.36 | 2176.8
1.2.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 50 | 468.82 | 564.22 | 28211
1.2.4 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 140 | 102.72 | 123.62 | 17306.8
1.2.5 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 21 | 39.18 | 47.15 | 990.15
1.2.6 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 10 | 290.54 | 349.66 | 3496.6
1.2.7 | 92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 17.2 | 269.98 | 324.92 | 5588.62
1.2.8 | 92409 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 28.2 | 263.48 | 317.09 | 8941.93
1.2.9 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 58.7 | 161.57 | 194.44 | 11413.62
1.2.10 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 19 | 100.57 | 121.03 | 2299.57
1.2.11 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 195 | 12.29 | 14.79 | 2884.05
1.2.12 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 80 | 12.74 | 15.33 | 1226.4
1.2.13 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 3 | 12.5 | 15.04 | 45.12
1.2.14 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1310 | 12.82 | 15.42 | 20200.2
1.2.15 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 95 | 12.68 | 15.26 | 1449.7
1.2.16 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 215 | 11.88 | 14.29 | 3072.35
1.2.17 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 126 | 11.8 | 14.2 | 1789.2
1.2.18 | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 255 | 10.2 | 12.27 | 3128.85
1.2.19 | 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 114 | 10.13 | 12.19 | 1389.66
1.2.20 | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 19 | 10.1 | 12.15 | 230.85
SUBTOTAL | [7 empty] | 116128.9
1.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA (PAREDES, TRAVAMENTOS E PASSARELAS)
1.3.1 | 1333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 31902 | 13.74 | 16.53 | 527340.06
1.3.2 | 98751 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | m | 713.6519 | 106.49 | 128.16 | 91461.63
1.3.3 | 1330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 15863.3 | 13.61 | 16.37 | 259682.22
1.3.4 | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | m | 355.7691 | 50.31 | 60.54 | 21538.25
1.3.5 | 546 | SINAPI | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 9500 | 13.87 | 16.69 | 158555
1.3.6 | 98751 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | m | 684 | 106.49 | 128.16 | 87661.44
1.3.7 | 1337 | SINAPI | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | kg | 5044.4 | 15.7 | 18.89 | 95288.71
1.3.8 | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | m | 275 | 50.31 | 60.54 | 16648.5
1.3.9 | 546 | SINAPI | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 5382 | 13.87 | 16.69 | 89825.58
1.3.10 | 101010 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 68 | 25.74 | 30.97 | 2105.96
1.3.11 | 92715 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 720 | 31.66 | 38.1 | 27432
1.3.12 | 101453 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 3726.75 | 4485.14 | 13455.42
1.3.13 | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | m | 161 | 50.31 | 60.54 | 9746.94
1.3.14 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 145 | 113.05 | 136.05 | 19727.25
SUBTOTAL | [7 empty] | 1420468.96
1.4 |  |  | ALVENARIA E PISO
1.4.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 3.2 | 720.36 | 866.95 | 2774.24
1.4.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 3.2 | 15.52 | 18.67 | 59.74
1.4.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 20 | 63.37 | 76.26 | 1525.2
1.4.4 | 89463 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 57.5 | 88.55 | 106.56 | 6127.2
1.4.5 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M² | 57.5 | 35.05 | 42.18 | 2425.35
1.4.6 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 57.5 | 19.46 | 23.42 | 1346.65
1.4.7 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 3 | 361.75 | 435.36 | 1306.08
1.4.8 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 36 | 40.35 | 48.56 | 1748.16
SUBTOTAL | [7 empty] | 17312.62
1.5 |  |  | TUBULAÇÕES
1.5.1 | - | COTAÇÃO | TUBO CALANDRADO EM CHAPA DE AÇO ASTM A36, Nº 10 (3,35MM), DIÂMETRO DE 150MM | M | 27 | 350 | 421.22 | 11372.94
1.5.2 | - | COTAÇÃO | FLANGE DE AÇO 150MM, PN 10 | UNID | 36 | 510.1 | 613.9 | 22100.4
1.5.3 | 98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 16.9646 | 60.74 | 73.1 | 1240.11
1.5.4 | - | COTAÇÃO | TUBO CALANDRADO EM CHAPA DE AÇO ASTM A36, Nº 10 (3,35MM), DIÂMETRO DE 200MM | M | 70 | 400 | 481.4 | 33698
1.5.5 | - | COTAÇÃO | FLANGE DE AÇO 200MM, PN 10 | UNID | 46 | 598.54 | 720.34 | 33135.64
1.5.6 | 98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 28.9027 | 60.74 | 73.1 | 2112.78
1.5.7 | - | COTAÇÃO | TUBO CALANDRADO EM CHAPA DE AÇO ASTM A36, Nº 10 (3,35MM), DIÂMETRO DE 250MM | M | 4 | 500 | 601.75 | 2407
1.5.8 | 98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 6.2832 | 60.74 | 73.1 | 459.3
1.5.9 | - | COTAÇÃO | TUBO CALANDRADO EM CHAPA DE AÇO ASTM A36, Nº 10 (3,35MM), DIÂMETRO DE 300MM | M | 4 | 566.6667 | 681.98 | 2727.92
1.5.10 | 98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 7.5398 | 60.74 | 73.1 | 551.16
1.5.11 | - | COTAÇÃO | TUBO CALANDRADO EM CHAPA DE AÇO ASTM A36, Nº 10 (3,35MM), DIÂMETRO DE 350MM | M | 4 | 750 | 902.62 | 3610.48
1.5.12 | 98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 8.7965 | 60.74 | 73.1 | 643.02
1.5.13 | - | COTAÇÃO | TUBO CALANDRADO EM CHAPA DE AÇO ASTM A36, Nº 10 (3,35MM), DIÂMETRO DE 400MM | M | 6 | 791.6667 | 952.77 | 5716.62
1.5.14 |  | COTAÇÃO | FLANGE DE AÇO 400MM, PN10 | UNID | 4 | 1214.71 | 1461.9 | 5847.6
1.5.15 | 98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 5.0265 | 60.74 | 73.1 | 367.44
1.5.16 | - | COTAÇÃO | PARAFUSO DE AÇO, SEXTAVADO, 20 X 90MM | UNID | 656 | 16.34 | 19.66 | 12896.96
1.5.17 | - | COTAÇÃO | PORCA 20MM | UNID | 656 | 3.49 | 4.2 | 2755.2
1.5.18 | - | COTAÇÃO | ARRUELA LISA 3/4" | UNID | 1312 | 2.99 | 3.59 | 4710.08
1.5.19 | - | COTAÇÃO | PARAFUSO DE AÇO, SEXTAVADO, 24 X 100MM | UNID | 64 | 24.84 | 29.89 | 1912.96
1.5.20 | - | COTAÇÃO | PORCA 24MM | UNID | 64 | 6.9 | 8.3 | 531.2
1.5.21 | - | COTAÇÃO | ARRUELA LISA 1" | UNID | 128 | 5.35 | 6.43 | 823.04
1.5.22 | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 15.35 | 18.47 | 8865.6
SUBTOTAL | [7 empty] | 158485.45
1.6 |  |  | CONEXÕES E VALVULAS
1.6.1 | - | COTAÇÃO | VALVULA BORBOLETA WAFFER, DIÂMETRO DE 6 POLEGADAS | UNID | 18 | 1181.4 | 1421.81 | 25592.58
1.6.2 | - | COTAÇÃO | VALVULA BORBOLETA WAFFER, DIÂMETRO DE 8 POLEGADAS | UNID | 23 | 1772.1 | 2132.72 | 49052.56
1.6.3 | - | COTAÇÃO | VALVULA BORBOLETA COM FLANGES, COM VOLANTE, DIÂMETRO DE 400MM | UNID | 2 | 19690 | 23696.91 | 47393.82
1.6.4 | - | COTAÇÃO | JUNTA DE DESMONTAGEM , PN 10, DIÂMETRO DE 200MM | UNID | 4 | 2649.26 | 3188.38 | 12753.52
1.6.5 | - | COTAÇÃO | JUNTA DE DESMONTAGEM , PN 10, DIÂMETRO DE 400MM | UNID | 2 | 8610.67 | 10362.94 | 20725.88
1.6.6 | - | COTAÇÃO | CURVA DE 90º DE FERRO FUNDIDO, PN10, DIÂMETRO DE 200MM, FLANGE X FLANGE | UNID | 5 | 1698 | 2043.54 | 10217.7
1.6.7 | - | COTAÇÃO | TE DE FERRO FUNDIDO, PN 10, DIÂMETRO DE 200MM, FLANGE X FLANGE | UNID | 3 | 2597.29 | 3125.83 | 9377.49
1.6.8 | - | COTAÇÃO | TE DE FERRO FUNDIDO, PN 10, DIÂMETRO DE 150MM, FLANGE X FLANGE | UNID | 1 | 1995.85 | 2402 | 2402
1.6.9 | - | COTAÇÃO | ARRUELA ABF10 DN 150MM | UNID | 71 | 5.96 | 7.17 | 509.07
1.6.10 | - | COTAÇÃO | ARRUELA ABF10 DN 200MM | UNID | 105 | 7.82 | 9.41 | 988.05
1.6.11 | - | COTAÇÃO | ARRUELA ABF10 DN 400MM | UNID | 6 | 98.9 | 119.02 | 714.12
1.6.12 | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 15.35 | 18.47 | 8865.6
SUBTOTAL | [7 empty] | 188592.39
1.7 |  |  | MATERIAIS AUXILIARES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA
1.7.1 | - | COTAÇÃO | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 63 A 38 MM (COM FRETE) | m³ | 1.4 | 3800 | 4573.3 | 6402.62
1.7.2 | - | COTAÇÃO | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 19 MM (COM FRETE) | m³ | 1 | 3800 | 4573.3 | 4573.3
1.7.3 | - | COTAÇÃO | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 19 A 12,5 MM (COM FRETE) | m³ | 1 | 3800 | 4573.3 | 4573.3
1.7.4 | - | COTAÇÃO | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 12,5 A 4,8 MM (COM FRETE) | m³ | 0.7 | 3800 | 4573.3 | 3201.31
1.7.5 | - | COTAÇÃO | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 4,8 A 2,4 MM (COM FRETE) | m³ | 0.7 | 3800 | 4573.3 | 3201.31
1.7.6 | - | COTAÇÃO | AREIA PARA LEITO FILTRANTE 0,35 A 0,45 MM, C.U. < 1,6 (COM FRETE) | m³ | 2.9 | 3800 | 4573.3 | 13262.57
1.7.7 | - | COTAÇÃO | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,9 ATE 1,0 MM, C.U. < 1,8 (COM FRETE) | m³ | 5.3 | 5800 | 6980.3 | 36995.59
1.7.5 | 3990 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 1000 | 19.81 | 23.84 | 23840
1.7.9 | 101413 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 3351.77 | 4033.85 | 4033.85
1.7.6 | - | COTAÇÃO | PERFIL DE DECANTAÇÃO EM P.V.C RÍGIDO, e=1,3mm, DIMENSÕEM 50MM X 90MM POR 1200MM DE COMPRIMENTO | UNID | 7000 | 12.46 | 14.99 | 104930
1.7.7 | - | COTAÇÃO | SOLUÇÃO ADESIVA PARA PERFIS DE DECANTAÇÃO, EMBALAGEM DE 900ML | UNID | 48 | 190.5 | 229.26 | 11004.48
1.7.8 | - | COTAÇÃO | CALHA PARSHAL ,W=6", EM FIBRA | UNID | 1 | 2365 | 2846.27 | 2846.27
SUBTOTAL | [7 empty] | 218864.6
1.8 |  |  | PINTURA
1.8.1 | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 2199.204 | 25.9 | 31.17 | 68549.18
1.8.2 | 100727 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 2308.824 | 22.69 | 27.3 | 63030.89
1.8.3 | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 2308.824 | 33.83 | 40.71 | 93992.22
1.8.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 144 | 15.52 | 18.67 | 2688.48
SUBTOTAL | [7 empty] | 228260.77
TOTAL | [7 empty] | 2694660.88
_________________________________
JOÃO ANTONIO POSSANI OINASKI
ENG. SANITARISTA/ ENG.CIVIL
CREA MT 024785

## CRONOGRAMA
SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 30 l/s
LOCAL: RUA DOS CRAVOS, Nº300, BAIRRO PRIMAVERA, APIACÁS - MT
DATA: JUNHO/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO ANTONIO POSSANI OINASKI - CREA - MT 024785
TABELA SINAPI ABRIL_2022 DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
B.D.I. = | [17 empty] | 20.35%
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL |  | À EXECUTAR
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | %
1.0 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APIACÁS - MT
1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 346547.19 | 12.86% | 173273.595 | 50 | 173273.595 | 50 | 0 | 0
1.2 | FUNDAÇÃO | 116128.9 | 4.31% | 0 |  | 58064.45 | 50 | 58064.45 | 50
1.3 | ESTRUTURA METÁLICA (PAREDES, TRAVAMENTOS E PASSARELAS) | 1420468.96 | 52.71% | [6 empty] | 355117.24 | 25 | 710234.48 | 50 | 355117.24 | 25
1.4 | ALVENARIA E PISO | 17312.62 | 0.6425% |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8656.31 | 50 | 8656.31 | 50
1.5 | TUBULAÇÕES | 158485.45 | 5.881% | [10 empty] | 79242.725 | 50 | 79242.725 | 50
1.6 | CONEXÕES E VALVULAS | 188592.39 | 6.999% | 0 | 0 | [8 empty] | 94296.195 | 50 | 94296.195 | 50
1.7 | MATERIAIS AUXILIARES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA | 218864.6 | 8.122% | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 109432.3 | 50 | 109432.3 | 50
1.8 | PINTURA | 228260.77 | 8.471% | [12 empty] | 114130.385 | 50 | 114130.385 | 50
Valor Do Mês |  | 2694660.88 | 100% | 173273.595 | 6.43% | 231338.045 | 8.585% | 58064.45 | 2.155% | 355117.24 | 13.18% | 710234.48 | 26.36% | 528656.16 | 19.62% | 405757.915 | 15.06% | 232218.995 | 8.618%
Valor Acomulado |  |  |  | 173273.595 | 6.43% | 404611.64 | 15.02% | 462676.09 | 17.17% | 817793.33 | 30.35% | 1528027.81 | 56.71% | 2056683.97 | 76.32% | 2462441.885 | 91.38% | 2694660.88 | 100%
_________________________________
JOÃO ANTONIO POSSANI OINASKI
ENG. SANITARISTA/ ENG.CIVIL
CREA MT 024785
0

## BDI SERV
SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 30 l/s
LOCAL: RUA DOS CRAVOS, Nº300, BAIRRO PRIMAVERA, APIACÁS - MT
DATA: JUNHO/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO ANTONIO POSSANI OINASKI - CREA - MT 024785
TABELA SINAPI ABRIL_2022 DESONERADO
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITENS |  | COMPONENTES DO BDI |  |  | %
AC |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 3%
S |  | SEGURO |  |  | 0.8%
R |  | RISCO |  |  | 0.97%
DF |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | 1.23%
L |  | LUCRO |  |  | 7.06%
I |  | IMPOSTO E TRIBUTO |  |  | 5.65%
|  | COFINS |  |  | 3%
|  | PIS |  |  | 0.65%
|  | ISS |  |  | 2%
|  | CPRB |  |  | 0%
BDI | = | ( 1 + AC + S + R + G ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L) | - | 1
( 1 - I )
BDI |  |  |  |  | 20.35%
_________________________________
JOÃO ANTONIO POSSANI OINASKI
ENG. SANITARISTA/ ENG.CIVIL
CREA MT 024785

## MEM CÁLC
SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
LEVANTAMENTO |  | DATA: JUNHO/2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 30 l/s
1.1 - INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS
PLACA DE OBRA A = (COMPRIMENTO*ALTURA)
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | 2.5 | 1.25 | 3.12
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3.12
1.2 FECHAMENTO EM ALVENARIA
LOCAL |  |  |  | ÁREA (M²) | TOTAL (M²)
REBOCO PAREDE INTERNA ENTRE BOX 11 E 12 |  | 1 | 16.55 | 2.45 | 2.45
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2.45
1.3 - FECHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA
ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL
LOCAL |  |  |  | ÁREA (M²) | TOTAL (M²)
FACHADA PRINCIPAL |  | 1 | 16.55 | 58.0384 | 58.0384
FACHADA POSTERIOR (FUNDO) |  | 1 | 16.55 | 48.248 | 48.248
LATERAL DIREITA |  |  |  | 63.835 | 63.835
LATERAL ESQUERDA |  |  |  | 63.835 | 63.835
SUBTOTAL |  |  |  |  | 233.9564
TELHA EM AÇO GALVANIZADO (PARA FECHAMENTO)
LOCAL |  |  |  | ÁREA (M²) | TOTAL (M²)
FACHADA PRINCIPAL |  | 1 | 16.55 | 58.0384 | 58.0384
FACHADA POSTERIOR (FUNDO) |  | 1 | 16.55 | 48.248 | 48.248
LATERAL DIREITA |  | 1 | 16.55 | 63.835 | 63.835
LATERAL ESQUERDA |  | 1 | 16.55 | 63.835 | 63.835
SUBTOTAL |  |  |  |  | 233.9564
GRADE |  |  | ÁREA DE FECHAMENTO (M2) |  | TOTAL (M2)
ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2" |  |  | 51.13 |  | 51.13
PORTAS |  |  | DIMENSÕES (cm) | QUANTIDADE | TOTAL (M2)
PORTA DE FERRO PARA OS DOIS BANHEIROS |  |  | 80X210 | 2 | 3.36
SUBTOTAL |  |  |  |  | 3.36
VIDROS |  |  | DIMENSÕES (cm) | QUANTIDADE | TOTAL (M2)
VIDRO CANELADO PARA JANELA DO BANHEIRO MASCULINO |  |  | 50X50 | 2 | 0.5
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0.5
1.6 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
TUBULAÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (m) | QUANTIDADE | TOTAL (m)
TUBO 100mm ESGOTO |  |  | 6 | 4 | 24
SUBTOTAL |  |  |  |  | 24
CONEXÕES |  |  | COMPRIMENTO (m) | QUANTIDADE | TOTAL (un)
JOELHO 90º 100mm ESGOTO |  |  | - | 8 | 8
TÊ 100mm ESGOTO |  |  | - | 3 | 3
SUBTOTAL |  |  |  |  | 11
APARELHOS |  |  | DIMENSÕES (cm) | QUANTIDADE | TOTAL (un)
LAVATÓRIO DE GRANITO |  |  | 60X40 | 5 | 5
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5
1.4 - COBERTURA/TELHADO
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL
PERFIL |  |  | PESO DO AÇO KG |  | PESO KG
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL U93X40X2.25 |  |  | 147.25 |  | 147.25
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL U 100X50X3.0 |  |  | 40.14 |  | 40.14
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL U 100X40X2.25 |  |  | 122.2 |  | 122.2
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL C 100X40X15X2.25 |  |  | 334.27 |  | 334.27
SUBTOTAL |  |  |  |  | 643.86
TELHA EM AÇO GALVANIZADO (COBERTURA)
ESPAÇOS |  |  | ÁREA DA COBERTURA (m²) |  | ÁREA (m²)
ÁREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO |  |  | 93.69 |  | 93.69
SUBTOTAL |  |  |  |  | 93.69
1.6 FUNDO E PINTURA
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA
LOCAL |  |  | ÁREA (m²) |  | ÁREA (m²)
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA DA ESTRUTURA DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO |  |  | 72.62 |  | 72.62
SUBTOTAL |  |  |  |  | 72.62
ESTRUTURA METÁLICA DO FECHAMENTO
LOCAL |  |  | ÁREA (m²) |  | ÁREA (m²)
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA DA ESTRUTURA DE FECHAMENTO |  |  | 162.32 |  | 162.32
SUBTOTAL |  |  |  |  | 162.32
PORTÃO DE ESTRUTURA METÁLICA
LOCAL |  |  | ÁREA (m²) | COEFICIENTE | ÁREA (m²)
ÁREA DA TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA PORTÃO |  |  | 21 | 0.45 | 9.45
SUBTOTAL |  |  |  |  | 9.45
FUNDO E PINTURA DA ALVENARIA
LOCAL |  |  | ÁREA (m²) |  | ÁREA (m²)
FACHADA POSTERIOR (INTERO E EXTERNO) |  |  | 79.01 |  | 79.01
FACHADA FRONTAL (INTERNO E EXTERNO) |  |  | 51.04 |  | 51.04
LATERAL ESQUERDA (01) (INTERNO E EXTERNO) |  |  | 124.08 |  | 124.08
LATERAL DIREITA (02) (INTERNO E EXTERNO) |  |  | 116.06 |  | 116.06
BANCADAS E PINTURAS INTERNAS |  |  | 174.18 |  | 174.18
SUBTOTAL |  |  |  |  | 544.37
FUNDO E PINTURA DO PISO
LOCAL |  |  | ÁREA (m²) |  | ÁREA (m²)
ÁREA DE CIRCULAÇÃO E ÁREA DOS BOX |  |  | 287.5 |  | 287.5
SUBTOTAL |  |  |  |  | 287.5
1.7 - LASTRO DE PEDRA BRITADA E RAMPA DE ACESSO
LASTRO DE PEDRA BRITA: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL | QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | VOLUME (m³)
LATRO 01 | 1 | 18.05 | 5.2 | 0.05 | 4.693
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4.693
RAMPA DE ACESSO
LOCAL |  |  | ÁREA (m²) |  | ÁREA (m²)
PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL (FRENTE) |  |  | 5.09 |  | 5.09
PORTÃO DE ACESSO DE SERVIÇO (01) |  |  | 4.61 |  | 4.61
PORTÃO DE ACESSO DE SERVIÇO (02) |  |  | 4.61 |  | 4.61
SUBTOTAL |  |  |  |  | 14.31
1.8 - LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL DA OBRA
Área total da obra (M²)= |  |  |  |  | 619.22
SUBTOTAL |  |  |  |  | 619.22
_________________________________
JOÃO ANTONIO POSSANI OINASKI
ENG. SANITARISTA/ ENG.CIVIL
CREA MT 024785

## NÃO IMPR. MEM. CÁL. ÁREA PERFIS
SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
OBRA: REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CARLINDA
LOCAL: RUA ALAMEDA EW-3C, S/Nº, BAIRRO CENTRO, CARLINDA - MT
DATA: OUTUBRO/2017
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEX OSCAR DE SOUSA - CREA-PR 141259/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2017 DESONERADO
Estrutura Metálica - Cobertura da reestruturação da feira do produtor
RELAÇÃO DE PEÇAS E PESO RESPECTIVAMENTE - BANZOS, MONTANTES, DIAGONAIS E TERÇAS - CHAPA #11
Obs. Pesos e áreas calculdados teóricamente
ITEM | QUANT | UND | ESP | ENRIJ (mm) | ABA (mm) | BASE (mm) | ABA (mm) | ENRIJ (mm) | COMPRIMENTO (mm) | TIRA | PESO (KG) APROXIMADO | AREA (M2) | 100.77
MEIAS TESOURAS E TERÇAS
Banzo Superior | 10 | PÇS | 3 |  | 50 | 127 | 50 |  | 5000 | 215 | 258 | 11.35 | 0.88882
Banzo Inferior | 10 | PÇS | 3 |  | 50 | 127 | 50 |  | 5000 | 215 | 258 | 11.35
Montantes e Diagonais | 10 | PÇS | 3 |  | 50 | 100 | 50 |  | 8170 | 188 | 368.6304 | 16.34
Terça | 5 | PÇS | 3 | 15 | 40 | 100 | 40 | 15 | 48120 | 186 | 1074.0384 | 50.526
Unidade de medida: Milimetros | [8 empty] | TOTAL KG |  | 1958.6688 | 89.566
_________________________________
ALEX OSCAR DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA PR 141259/D